**第五部分附件7**

**邵阳职院生均拨款中央奖补资金转移支付**

**2022年度绩效自评报告**

根据湖南省教育厅《关于做好2022年度中央对地方教育转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知 》要求，现将我校自评情况报告如下：

**一、绩效目标分解下达情况**

**（一）下达中央奖补资金专项转移支付预算情况**

根据湖南省财政厅、湖南省教育厅的湘财预[2021]0283号文件精神，邵阳市财政局给我校下达项目经费高职院校生均拨款中央奖补资金1066.74万元。

**（二）分解下达预算和绩效目标情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 资金总额（万元） | 支付金额（万元） | 完成率（%） |
| 日常教学运行经费 | 510 | 503.09 | 100 |
| 信息网络构建及软件购置更新 | 100 | 100.22 | 100 |
| 教学设备采购 | 456.74 | 463.43 | 100 |
| 合 计 | 1066.74 | 1066.74 | 100 |

**二、绩效情况分析**

**（一）资金投入情况分析**

该项目资金于2022年1月24日下达1066.74万元，资金及时、足额拨付到位。

**（二）资金管理情况分析**

生均拨款中央奖补资金的开支范围严格执行湖南省教育厅、湖南省财政厅相关文件要求，做到专款专用。

**（三）总体绩效目标完成情况分析**

严格按照项目总体目标实施，按照项目实施计划如期完成，提升学校办学水平，办学条件大力改善，教师综合素质不断提升。

**（四）绩效指标完成情况分析**

**1.产出指标完成情况分析**

**（1）数量指标**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算金额  （万元） | 支付金额  （万元） | 完成率（%） |
| 日常教学运行经费 | 510 | 503.09 | 100 |
| 信息网络构建及软件购置更新 | 100 | 100.22 | 100 |
| 教学设备采购 | 456.74 | 463.43 | 100 |
| 合计 | 1066.74 | 1066.74 | 100 |

**（2）质量指标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年度支付率（≥%） | 完成支付率（≥%） |
| 日常教学运行经费 | 100 | 100 |
| 信息网络构建及软件购置更新 | 100 | 100 |
| 教学设备采购 | 100 | 100 |
| 合计 | 100 | 100 |

**（3）时效指标**

在项目存续期，项目执行效率百分之百。

**（4）成本指标**

合理使用资金，降低成本，成本合理，完成成本节约目标。

**2. 效益指标完成情况**

1. **经济效益**

日常教学运行经费为学校的内涵建设提供了坚实基础；信息网络构建及软件购置更新为学校实现信息化提供了保障；教学仪器等设备设施的采购，提高了学校硬件设施标准。学校整体实力提高，学生入学率、就业率稳步提升，毕业生服务当地的经济发展能力不断增强。

1. **社会效益**

社会认可度提高，社会美誉度提升。

1. **可持续影响**

推动当地职业教育发展，促进当地经济建设。

**3.满意度指标完成情况**

家长、学生满意度达95%以上。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

我校严格按照绩效目标实施项目，没有偏离绩效目标。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我校高度重视绩效评价结果的应用，积极探索多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效益。绩效自评结果除上报湖南省教育厅外，同时在学院信息网公开。

**五、其他需要说明的问题**

无

**六、附件**

邵阳职业技术学院生均拨款中央奖补资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

邵阳职业技术学院

2023年4月21日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生均拨款中央奖补资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | | 高职院校生均拨款中央奖补资金 | | | | | |
| 中央主管部门 | | | |  | | | | | |
| 地方主管部门 | | | | 邵阳市人民政府 | | 资金使用单位 | | 邵阳职业技术学院 | |
| 资金投入情况 （万元） | | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | 预算执行率 （B/A×100%) |
| 年度资金总额： | 1066.74万元 | 1066.74万元 | | | 100.00% |
| 其中：中央财政资金 | 1066.74万元 | 1066.74万元 | | | 100.00% |
| 地方资金 |  |  | | |  |
| 其他资金 |  |  | | |  |
| 资金管理情况 | | | |  | 情况说明 | | | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 指标下达做了资金分配计划 | | | |  |
| 下达及时性 | 2022年1月24日下达指标 | | | |  |
| 拨付合规性 | 指标文号：湘财预[2021]0283号 | | | |  |
| 使用规范性 | 按资金分配计划使用 | | | |  |
| 执行准确性 | 按资金用途计划使用 | | | |  |
| 预算绩效管理情况 | 严格绩效目标管理 | | | |  |
| 支出责任履行情况 | 严控支出绩效强化支出责任 | | | |  |
| 总体目标完成情况 | | | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 服务教育教学，提高办学条件，提升教师综合素质 | | | | 办学水平大力提升，办学条件大力改善，教师综合素质不断提高 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | | 日常教学运行经费 | | 503.09万元 | | 503.09万元 |  |
| 信息网络构建及软件购置更新 | | 100.22万元 | | 100.22万元 |  |
| 教学设备采购 | | 463.43万元 | | 463.43万元 |  |
| 质量指标 | | 按照项目实施计划合法合规使用资金，提高资金使用效率 | | 100% | | 100% |  |
| 时效指标 | | 项目存续期 | | 2022年度 | | 100% |  |
| 项目执行效率 | | 100% | | 100% |  |
| 成本指标 | | 合理使用资金，降低成本 | | 100% | | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | | 服务社会能力 | | 90% | | 90% |  |
| 社会效益 指标 | | 社会认可度 | | 90% | | 90% |  |
| 社会美誉度 | | 90% | | 90% |  |
| 生态效益指标 | | 无 | |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | | 当地职业教育发展 | | 提升 | | 提升 |  |
| 人才培养质量 | | 提高 | | 提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | 家长满意度 | | 95% | | 95% |  |
| 学生满意度 | | 95% | | 95% |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | | |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | | | |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | | | | |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。 | | | | | | | | | |